宁馆发〔2024〕7号

关于上报2023年项目绩效自评报告的函

自治区财政厅：

根据《自治区财政厅关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》（宁财绩发〔2024〕55号）精神，我单位内控工作领导小组严格按照文件要求，对2023预算安排的项目进行了绩效自评。现将有关情况说明如下：

我单位内控工作领导小组根据2023年财政厅批复的项目绩效目标以及项目绩效目标执行情况，对预算安排的项目进行了自评。我单位列入2023年部门预算的项目共9个，其中：一般公共预算财政拨款项目5个，非财政拨款项目4个。年初预算数共290.54万元，其中：一般公共预算财政拨款242万元，非财政拨款项目48.54万元。全年预算数共405.77万元，其中：一般公共预算当年财政拨款242万元，一般公共预算上年结转118.28万元，非财政拨款项目45.5万元

一、一般公共预算财政拨款项目绩效完成情况

（一）馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费

1、绩效目标

通过组织馆员、研究员开展文化调研、书画创作、送文化到基层活动、编撰书刊、文史书画专题研究、馆际交流、馆员研究员宣传、业务活动宣传、举办书画展等业务活动，充分发挥馆员、研究员作用，为宁夏文化繁荣做出积极贡献。支持馆员、与馆里研究方向一致，参与馆里重点项目的研究员个人著书立说，举办书画展，专题调研、书画创作等，充分发挥馆员、研究员所长，为后世留存珍贵资料。节日、整寿、生病住院慰问馆员、研究员, 发放馆员交通补贴，团结凝聚馆员、研究员,体现统战性。召开馆员大会及馆员研究员业务培训，调动馆员、研究员积极性， 充分发挥馆员、研究员建言献策和在文化发展中的作用。

2、本年度绩效完成情况

本年组织馆员、研究员开展了文化调研、书画创作、送文化下基层、馆际交流、举办宁夏文史研究馆成立70周年书画展、开展了“大力弘扬宪法精神，建设社会主义法制文化”线上书画展、建馆70周年书画展业务活动宣传、编撰出版了《宁夏文史研究馆成立70周年书画展作品集》，通过活动开展，充分发挥了馆员研究员作用，为宁夏文化繁荣发展作出了积极贡献；支持馆员研究员个人著书立说、举办展览、书画创作，通过专家评审，为2位馆员给予了专著补助，支持馆员赵忠举办了“赵月松个人山水画展”，为后世留存珍贵史料。围绕馆员服务工作，做好馆员报刊杂志订阅、交通补贴发放、节日、整寿、生病住院慰问，团结凝聚馆员。由于落实过紧日子要求，未能召开馆员大会，但单位定期组织馆员开展学习交流会，引导馆员围绕中心，创造更多作品，服务社会。

3、项目经费执行情况

馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费全年预算数当年财政拨款142.45万元，上年结转资金54.24万元，年度资金总额196.68万元，支出143.12万元，项目执行率72.77%，绩效自评得分86.45分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原定下半年召开馆员大会，由于落实“过紧日子”通知精神，未能召开馆员大会;申请馆员研究员专著补助人数达到绩效目标人数，经专家评审1人专著未能通过;书画笔会劳务费发放人数、评审专家人数等据实核算，2024年将进一步推进工作，加大项目执行力度，完成项目绩效目标。

（二）网络专线服务费及门户网站运维费

1、项目绩效

2023年支付100M光纤专线，云盘服务费，保障单位网络的畅通运行，文件安全稳定的存储、共享，提高办公效率。通过第三方对门户网站进行日常运行维护，保障门户网站的安全有效运行。

2、本年度项目绩效完成情况

本年支付了150M互联网专线光纤服务费（价格未变），保障了网络的畅通运行，文件安全稳定的存储、共享，提高了单位整体办公效率。同时，通过第三方对单位门户网站进行运行维护，保障了门户网站高效安全运行，完成了项目绩效目标。

3、项目经费执行情况

项目全年资金7.16万元，支出7.16万元，执行率为100%，绩效自评得分100分。

（三）《宁夏文史》编撰出版费等项目经费

1、项目绩效

编撰出版《宁夏文史》，宣传宁夏地方历史文化；面向社会长期、系统、有序地开展文史资料征集工作，保存传承珍贵的资料，服务社会；开展文史研究和文化建设项目， 挖掘宁夏地方历史、红色历史文化，挖掘自治区党委和政府确定的重点产业的文化历史渊源和文化创意；聘请律师对单位业务合同进行审核，对单位业务进行咨询，规避风险隐患；通过举办书画展、编撰书刊、开展专题调研研究等，宣传宁夏地方文化。

2、本年度项目绩效完成情况

本年高质量完成《宁夏文史》编撰出版任务，每季编撰1期，共4期，每期1500册，宣传了宁夏地方文化；完成文史资料征集任务，本年征集图书及文史资料300余本,征集到的文史资料质量较高，内容较全面，覆盖了明清时期留存的旧资料和近几年研究编纂的新史料,挖掘了地方文化资源，保存传承珍贵资料。开展了文史研究和文化建设项目，《宁夏报刊业发展史研究（1926年—2012年）》《书画艺术在宁夏发展情况的调查与研究》《宁夏枸杞地址公园规划设计研究报告》《加大非遗保护传承 助力乡村文化振兴——以宁夏小曲为例》《宁夏长城文化研究》已立项，正在有序实施当中。2022年度立项的《大水坑镇东风村志》《忠诚的共产党人崔景岳》《明代齐之鸾〈入夏录〉校注》《红军长征西征在盐池》《宁夏葡萄酒产业文旅融合高质量发展研究》5个课题已结项；本年通过采购聘请了法律顾问对单位业务合同进行审核，对单位业务进行咨询，规避风险隐患；开展了实施乡村振兴战略中黄河文化遗存的保护和利用研究调研活动。

3、项目经费执行情况

《宁夏文史》编撰出版费等项目全年预算数当年财政拨款67.4万元，上年结转资金64.04万元，年度资金总额131.43万元，支出45.89万元，项目执行率34.92%，绩效自评得分83.14分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年文史研究和文化建设项目立项时间较迟，影响进度；为响应政府“过紧日子”的通知要求，文史资料征集过程中尽量采用“无偿征集”方式，结余了经费；2022年结转项目《宁夏文史馆志》、乡村振兴战略中长征长城文化遗存的保护和利用研究未能开展，影响了项目执行进度。2024年将加快项目执行进度，完成项目绩效目标。

（四）国有资产清查项目

1、项目绩效

全面完成单位国有资产清查工作，落实使用人主体责任，提升资产使用效率。

2、本年度项目绩效完成情况

本年委托第三方对单位国有资产进行了全面清查，摸清了家底，落实了使用人主体责任，提高了资产使用效率。

3、项目经费执行情况

本项目全年预算数当年财政拨款8万元，支出6.93万元，项目执行率86.63%，绩效自评得分97.32分。

（五）馆藏作品资料安防保护费

1、项目绩效

通过聘请第三方对馆藏书画作品、文史资料安防保护，消除隐藏安全隐患，保护传承书画作品、文史资料。

2、本年度项目绩效完成情况

本年聘请了第三方对单位馆藏书画作品、文史资料安防保护，消除了隐藏安全隐患，保护传承书画作品、文史资料。

3、项目经费执行情况

此项目全年预算数当年财政拨款17万元，支出17万元，项目执行率100%，绩效自评得分100分。

二、非财政拨款项目

（一）《中国、中亚少数民族饮食习俗概述》编撰费

1、项目绩效

围绕中亚地区有关少数民族的风物人情，民俗礼仪开展研究述论，为国家一带一路战略提供理论参考和决策咨询。

2、本年度项目绩效完成情况

组织专家学者围绕中亚地区有关少数民族的风物人情，民俗礼仪开展研究述论，完成工作任务，为国家一带一路战略提供理论参考和决策咨询。

3、项目经费执行情况

项目资金来源为自有资金，年初预算数为7.51万元，全年预算数9.3万元，支出0万元，项目执行率0%，绩效自评得分74分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于时间原因，未能赴区外调研，未能购置工作所需办公耗材、资料，部分工作未能开展，经费未能支出，下一步，将统筹规划，推进工作，完成绩效目标。

（二）《中国工艺美术全集》（宁夏卷）编撰费

1、项目绩效

编撰宁夏工艺美术概览及品类等部分，弘扬中华优秀传统文化。

2、本年度项目绩效完成情况

按照全集办体例要求，结合宁夏实际，《中国工艺美术全集•宁夏卷》完成了宁夏工艺美术历史沿革、品类、工艺美术教育与科技进步、工艺美术行业发展与市场、工艺美术行业管理等内容的撰写，完成初稿208千字。

3、项目经费执行情况

项目资金来源为自有资金，年初预算批复7.97万元，全年预算数8.18万元，支出0.21万元，项目执行率2.57%，绩效自评得分77.45分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

目前项目初稿已完成208千字，后期修改补充完成字数，相关费用根据书籍编撰情况支付。

（三）《红色记忆革命老区巡礼宁夏篇》编撰出版费

1、项目绩效

通过编撰、整理陕甘宁革命老区宁夏固原、同心、盐池等老区县的红色历史记忆，呈现老区人民的革命传统、斗争精神和发展巨变，宣传、普及中国共产党的百年光辉历史，发扬红色传统、传承红色基因。

2、本年度项目绩效完成情况

按照丛书体例要求，完成了概览、烽火岁月、沧桑巨变三部分内容的撰写，叙述了宁夏作为革命老区的总体情况、红色革命故事以及新中国成立以来宁夏革命老区发展建设，特别是进入新时代后，开展脱贫攻坚、乡村振兴的鲜活故事,呈现老区人民的革命传统、斗争精神和发展巨变，宣传、普及中国共产党的百年光辉历史，发扬红色传统、传承红色基因。

3、项目经费执行情况

项目资金来源为自有资金，年初预算批复25.06万元，全年预算数20万元，支出4.72万元，项目执行率23.6%，绩效自评得分84.02分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

书刊初稿成文约18.6万字左右，后续修改补充完成目标任务，相关费用根据书刊编撰情况支付。

（四）上年基本户结转资金质保金往来款项等经费

1、项目绩效

外包业务完成后退还承办单位质保金，支付代扣个税等往来款项等结转资金，保障工作任务开展。

2、本年度项目绩效完成情况

本年支付了代扣职工个税，保障了工作正常运转，质保工作整体已完成，后续收尾工作完成后退还质保金 。

3、项目经费执行情况

项目资金来源为自有资金，年初预算批复8万元，全年预算数8.02万元，支出1.9万元，项目执行率23.69%，绩效自评得分76.58分。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

质保后续工作尚未完成，后期抓紧完成并支付质保金。

三、存在的问题

项目中的书刊编撰周期长、任务重、要求高，影响了项目执行进度。

四、整改措施

下一步，将进一步发挥内控工作领导小组职责，发挥预算绩效监督职能，加大对项目执行、绩效目标的考核监督，同时，加大绩效培训力度，提高职工绩效意识，加强项目预算编制精准度，有效推进项目执行。

自治区文史研究馆

2024年4月25日

（联系人：李海珍；联系电话：15121887359）

宁夏回族自治区文史研究馆 2024年4月25日印发